## Sheet1
项目步骤一览表
ID | 阶段 | 任务分组 | 详细步骤 (做什么) | 涉及语言/工具 | 预计周期 | 产出物 (Deliverable)
第一步 | 准备期 | 环境搭建 | 安装 Vivado (或 Gowin EDA) 和 VS Code | 软件安装 | 1 天 | 能够打开的 IDE
| 准备期 | 环境搭建 | 安装 RISC-V GCC 编译器 (xPack) | 命令行工具 | 0.5 天 | 终端输入 gcc -v 显示版本
| 准备期 | 硬件采购 | 下单 FPGA 开发板、USB-TTL、杜邦线 | 淘宝/得捷 | 3 天(物流) | 实物到手
| 准备期 | Hello World | 编写 led_blink.v 并烧录进板子 | Verilog | 1 天 | 闪烁的 LED 灯
第二步 | CPU设计 | 核心逻辑 | (Verilog) 定义指令集：列出你要支持的指令 (ADD, SUB, BEQ, LW, SW) | Excel | 1 天 | 指令集列表
| CPU设计 | 核心逻辑 | (Verilog) 编写 pc_reg.v (程序计数器) 和 ifu.v (取指单元) | Verilog | 3 天 | 能从 ROM 读出指令
| CPU设计 | 核心逻辑 | (Verilog) 编写 id.v (译码器)：把 0101 解析成操作码 | Verilog | 4 天 | 仿真看到指令被拆解
| CPU设计 | 核心逻辑 | (Verilog) 编写 regfile.v (寄存器堆)：32个通用寄存器 | Verilog | 2 天 | 读写 x1-x31 寄存器
| CPU设计 | 核心逻辑 | (Verilog) 编写 alu.v (运算单元)：实现加减与逻辑运算 | Verilog | 3 天 | 能算 1+1=2
| CPU设计 | 核心逻辑 | (Verilog) 编写 lsu.v (访存单元)：处理 Load/Store 指令 | Verilog | 3 天 | 能读写 RAM
| CPU设计 | 核心逻辑 | (Verilog) 顶层连接：将上述模块连成完整 CPU | Verilog | 2 天 | cpu_core.v
| CPU设计 | 仿真验证 | 编写 Testbench，给 CPU 喂一段机器码，看波形 | Verilator/Vivado | 1 周 | 仿真波形证明逻辑正确
第三步 | SoC构建 | 总线与外设 | (Verilog) 编写简单的系统总线 (Bus Interconnect) | Verilog | 3 天 | 连接 CPU 与外设的桥梁
| SoC构建 | 总线与外设 | (Verilog) 编写 ram.v 和 rom.v 并挂载到总线 | Verilog | 2 天 | 片上存储器
| SoC构建 | 总线与外设 | (Verilog) 编写 uart.v (串口发送/接收模块) | Verilog | 4 天 | 串口通信 IP 核
| SoC构建 | 总线与外设 | (Verilog) 编写 gpio.v (通用输入输出) | Verilog | 1 天 | 控制 LED 的寄存器
| SoC构建 | 总线与外设 | (Verilog) 编写 pwm.v (电机控制模块) | Verilog | 3 天 | PWM 生成器 IP 核
| SoC构建 | 综合上板 | 将 CPU+总线+外设烧录进 FPGA | Vivado | 2 天 | 一个包含 CPU 的比特流
第四步 | 软件开发 | 底层驱动 | (C语言) 编写 start.S (启动汇编) 和 link.ld (链接脚本) | Assembly/Linker | 3 天 | 裸机启动环境
| 软件开发 | 底层驱动 | (C语言) 编写 uart.c：实现 printf 函数 | C语言 | 2 天 | 在电脑终端看到 Hello
| 软件开发 | 协同验证 | (软硬协同) 写 C 代码控制 PWM 寄存器，观察示波器 | C语言 + 示波器 | 2 天 | 验证软硬件打通
第五步 | 硬件制造 | PCB与结构 | 绘制小车底板原理图 (FPGA座, 电机驱动, 摄像头座) | KiCad/立创EDA | 5 天 | 原理图 PDF
| 硬件制造 | PCB与结构 | PCB Layout (布线) | KiCad/立创EDA | 1 周 | Gerber 生产文件
| 硬件制造 | PCB与结构 | 3D 外壳设计与下单 | CAD | 3 天 | STL 模型文件
| 硬件制造 | 生产等待 | 等待 PCB 和 3D 打印到货 | (物流) | 3-5 天 | (休息或看书)
| 硬件制造 | 组装 | 焊接元件，组装电机和车架 | 电烙铁 | 3 天 | 完整的物理小车
第六步 | 视觉开发 | 核心算法 | (Verilog) 编写摄像头配置模块 (I2C Master) | Verilog | 3 天 | 摄像头初始化成功
| 视觉开发 | 核心算法 | (Verilog) 编写图像采集与灰度化模块 | Verilog | 5 天 | 仿真看到像素数据
| 视觉开发 | 核心算法 | (Verilog) 编写二值化与重心计算模块 (视觉加速器) | Verilog | 1 周 | 实时输出车道中心坐标
| 视觉开发 | 协同验证 | (软硬协同) CPU 读取 Verilog 算出的坐标并通过串口打印 | C语言 + Verilog | 3 天 | 验证视觉数据链
第七步 | 最终联调 | 系统集成 | (C语言) 编写 PID 控制算法 (输入坐标 -> 输出PWM) | C语言 | 3 天 | main.c 控制逻辑
| 最终联调 | 系统集成 | 地面跑车测试：调整 PID 参数 (P/I/D 数值) | C语言 + 调试 | 1 周 | 跑直线不抖动
| 最终联调 | 系统集成 | 复杂赛道测试 (弯道、停止线) | C语言 | 1 周 | 完成自动循迹